## Hoja1
Artefacto | Actividad | Nombre | Fecha de inicio | Fecha de compromiso de entrega | Fecha entrega | % de avance | Calidad | Comentario/justificación
ACTIVIDAD 1 | Definición inicial del proyecto (temática, público, propósito, justificación) | Diego Guerra | 21/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 100% | Alta | Se definió la temática público y propósito con justificación sobre el proyecto y su modelo Canvas agregando cifras en cada bloque del modelo
ACTIVIDAD 2 | Prototipo inicial con navegación simple | Maira Alejandra | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 23/07/2025 | 100% | Alta | Se diseño la interfaz inicial del sitio web de acuerdo con lo que vera el usuario y como el mismo navegara en el sitio
ACTIVIDAD 3 | Estructura base en HTML y CSS | Cristian Yesid | 23/08/2025 | 23/08/2025 | 24/08/2025 | 100% | Alta | Se realizo la estructura del sitio web separándolo por carpetas y también haciendo uso del api de videojuegos RAWG. También una redacción de las historias de usuarios y especificación de requerimientos